## 劳保活动功能开发进度
序号 | 功能 | 平台 | 所属模块 | 修改点 | 开发负责人 | 开发人员 | 开发进度（单位：%） | 问题反馈
1 | sku体系改造 | 前台应用 | 商品详情页 | 最多两级商品属性，上下联动 | 杨晓明
|  |  |  | 每种不同属性的商品，对应后台一个独立的商品 | 杨晓明
|  |  |  | 增加选择的内容展示 | 杨晓明
|  |  |  | 若商品有两级属性，则必须选择后才可以提交订单。未选择不得提交 | 杨晓明
|  |  | 下单确认页 | 下单商品展示属性内容 | 杨晓明
|  |  | 个人中心 | 订单详情中展示商品属性内容 | 杨晓明
|  | 管理后台 | 商品参数管理 | 调整商品参数录入格式 | 马春林
|  |  |  | 增加“是否参与定价规则”的选项 | 马春林
|  |  |  | 同时选择“是否参与定价规则”的选项不得超过2个 | 马春林
|  |  | 实物商品发布 | 按照原型页面进行二级属性的录入 | 马春林
|  |  |  | 若商品分类允许多级属性，则发布者必须录入 | 马春林
|  |  |  | 两级属性的前台显示值允许自定义 | 马春林
|  |  |  | 每种属性可以单独录入商城价、红钻价、商盟价 | 马春林
|  |  |  | 商品上架时可以修改库存 | 马春林
|  |  | 实物商品管理 | 查询、列表以批次号为维度 | 马春林
|  |  |  | 同批次商品详情中只展示一个商品，显示多属性 | 马春林
|  |  | 订单详情 | 展示商品属性数据 | 马春林
|  |  | 实物商品发布 | 按照原型页面进行二级属性的录入 | 马春林
|  |  |  | 若商品分类允许多级属性，则发布者必须录入 | 马春林
|  |  |  | 两级属性的前台显示值允许自定义 | 马春林
|  |  |  | 每种属性可以单独录入商城价、红钻价、商盟价 | 马春林
|  |  |  | 商品上架时可以修改库存 | 马春林
|  |  | 订单详情 | 商品清单增加商品属性展示 | 马春林
2 | 退款流程改造 | 前台应用 | 个人中心/我购买的商品 | 增加两种状态，具体为：待支付、支付中、已支付（待收货）、待收货、已完成、已取消、有退款申请，共七种状态 | 杨晓明
|  |  |  | 订单在部分状态下允许由用户发起退款。(主要操作流程依然区分部分支付和全额支付及是否需要退码。) | 杨晓明
|  |  |  | 订单取消时系统自动发起退款，生成退款单。（仅支付中的状态下允许） | 杨晓明
|  |  |  | 详情操作页面参考原型 | 杨晓明
|  |  | 个人中心/我的退款 | 允许按照“订单编号”“退款申请时间”“退款单编号”“退款单状态”进行查询 | 杨晓明
|  |  |  | 退款单详情直接进行跳转 | 杨晓明
|  |  | 个人中心/退款申请 | 区分虚拟商品和实物商品的退款操作页面 | 杨晓明
|  |  |  | 每个订单发起次数限制 | 杨晓明
|  | 管理后台 | 订单管理 | 增加“订单状态”的查询条件 | 马春林
|  |  |  | 和高阳联调红包退款接口 | 汪成伟
|  |  |  | 增加红包退款功能 | 马春林
|  | 商户自服务 | 订单管理 | 新增“有退款申请的订单”，允许商家二次确认后发货。 | 马春林
|  |  |  | 订单按照状态分类 | 马春林
3 | 活动、支付流程改造 | 前台应用 | 支付页面 | 实现红包、现金组合支付 | 汪成伟、杨晓明
|  |  |  | 对接高阳支付接口 | 汪成伟
|  |  | 购物车 | 支持劳保商品加入购物车 | 汪成伟
|  |  | 首页 | 增加活动入口，判断用户条件，跳转活动页面 | 汪成伟、鹿晓雷
|  |  | 个人中心 | 订单详情中展示红包支付信息 | 杨晓明
|  | 管理后台 | 订单详情 | 展示红包支付信息 | 马春林
|  |  | 订单列表 | 可以查询和导出红包订单 | 马春林
|  | 商户自服务 | 订单详情 | 展示红包支付信息 | 马春林
4 | 其他工作 | 活动页面 | 活动页面 | 运营确认商品后，修改活动页面商品 | 杨晓明