## 商城交接阶段性推进计划
重点项目阶段计划表
编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目启动 | 确定项目方案 |  | 业务交接 | 资金账户交接 | 平台交接 | 新平台建设&割接
1 | 商城业务交接 | 王辉祥 | 2013-05-20 | 2013-05-28 |  | 2013-06-30 | 6月30 | 8月28 | 8月28
|  |  | 交接启动会议 | 明确交接方案及计划 |  | 完成业务及产品交接 | 完成资金账户交接 | 完成平台割接 | 完成新平台上线割接
重点项目各阶段明细计划表
|  |  |  | 方案汇报 |  | 运营室 | 综合室 | 开发室 | 开发室
|  |  |  | 2013-05-24 | 领导汇报
交接启动
|  |  |  | 2013-05-28 | 启动会议 | 资料交接及流程熟悉 | 资金账户梳理、核对 | 资料交接（含运维） | 平台业务调研
|  |  |  | 日常汇报 |  | 6月上旬 | 6月上旬 | 6月初 | 6月初
|  |  |  | 每周五 | 进展汇报
|  |  |  | 注：交接分业务、平台、账户及新平台建设四块，分别由各室牵头推进 |  | 业务接手试行 | 资金账户审核确认 | 运维接手试行 | 平台开发完成 7月下旬
[6 empty] | 6月中旬 | 6月中旬 | 6月中
[6 empty] | 正式接手 | 资金结算、账户停用 | 运维正式交接
[6 empty] | 6月底 | 6月底 | 6月底
新旧平台并行 7月底~8月中
新平台试行（数据迁移）
~8月中旬
平台割接
8月下旬
重点项目各阶段每周进展情况汇总
第1周 | 本周完成进度情况
存在的问题及应对措施
第2周 | 本周完成进度情况
存在的问题及应对措施
第3周 | 本周完成进度情况
存在的问题及应对措施
… | 本周完成进度情况
存在的问题及应对措施
附：交接时间计划汇报稿

## 业务产品交接计划
工作类别 | 项目类型 | 项目内容 | 交接工作推进情况 （根据交接计划，反馈每日交接进度，实际完成的与两个合作方的交接工作） | 欣网方交接人 | 宽连方交接人 | 所需人员数量/实际到位人数 | 交接完成情况 （完成/未完成）
宣 传 推 广 | 互联网推广 | 论坛 |  |  |  | /
|  | 微博 |  |  |  | /
|  | 微信 |  |  |  | /
| 竞价推广 | 百度 |  |  |  | /
|  | SEO |  |  |  | /
| wap端 推广 | 冲浪 助手 |  |  |  | /
|  | wap站 |  |  |  | /
| 合作推广 | 网站 联盟 |  |  |  | /
| 商户推广 | 反向营销 |  |  |  | /
终端网销（G3频道） | 整体规划管理 | 整体运营及团队管理 |  |  |  | /
|  | 发展思路及政策的材料行文 |  |  |  | /
| 日常运营管理 | 营销及推广方案的策划执行 |  |  |  | /
|  | 日常运营 |  |  |  | /
|  | 系统功能优化 |  |  |  | /
| 外部需求对接 | 对外合作拓展 |  |  |  | /
|  | 渠道管理 |  |  |  | /
|  | 其它部门需求的承接及协调 |  |  |  | /
|  | 地市对接 |  |  |  | /
前向会员 | 产品规划 | 业务权益优化 |  |  |  | /
| 日常运营管理 | 营销活动开展 |  |  |  | /
|  | 日常运营维护 |  |  |  | /
|  | 专区产品支撑 |  |  |  | /
|  | 数据统计分析 |  |  |  | /
市场开发 | 产品功能需求开发 | 需求汇总 |  |  |  | /
|  | 需求评估及确定 |  |  |  | /
|  | 需求评审 |  |  |  | /
招商&商户管理 | 招商管理 | 整体招商工作规划 |  |  |  | /
|  | 流程处理及审核管理 |  |  |  | /
|  | 商户维护及渠道管理 |  |  |  | /
|  | 业务规范等行文支撑 |  |  |  | /
|  | 地市招商工作协同 |  |  |  | /
| 日常维护管理 | 后台维护及功能优化 |  |  |  | /
|  | 清结算平台对接 |  |  |  | /
|  | 其它渠道的合作承接 |  |  |  | /
|  | 招商及销售情况统计分析 |  |  |  | /
时尚频道 | 整体规划管理 | 整体运营发展规划、定位 |  |  |  | /
| 日常运营管理 | 商户资源拓展及维护 |  |  |  | /
|  | 线上活动策划及执行 |  |  |  | /
|  | 线下活动策划及执行 |  |  |  | /
|  | 内容更新维护 |  |  |  | /
| 频道功能优化 | 新功能开发及功能优化 |  |  |  | /
内容管理 | 商品商户管理 | 审核、管理商户上架商品及商户店铺内容 |  |  |  | /
| 营销活动、BANNER管理 | 营销活动内容审核、上线排期 |  |  |  | /
|  | BANNER广告位管理 |  |  |  | /
|  | 受理其他部门交互需求 |  |  |  | /
| 楼层广告位管理 | 商城首页及主要频道/楼层商品更新 |  |  |  | /
| UED | 商城用户体验设计 |  |  |  | /
|  | 常规购买流程穿越 |  |  |  | /
|  | 特殊活动流程穿越 |  |  |  | /
| 商城整体巡检 | 商城内容巡检 |  |  |  | /
| 文案编辑 | 负责审核发布商城各类公告 |  |  |  | /
|  | 完善帮助中心 |  |  |  | /
|  | 执行宣传短信及二维码短信下发 |  |  |  | /

## 平台组交接计划
交接块面 | 交接内容 |  | 6月第一周 | 6月第二周 | 6月第三周 | 6月第四周 | 7月（待细化） | 8月（待细化）
平台交接 | 模块交接 （欣网讲解&答疑） | 讲解&资料交接
答疑
提交代码及数据库
| 平台梳理规划 （消化吸收） | 数据库&代码核实
平台功能需求梳理（新平台设计时考虑）
| 运营需求收集 | 运营侧需求整理（新平台设计时考虑）
| 开发支撑 | 6月欣网主导、宽连配合
7月宽连主导（以非B2C核心之外的活动类开发支撑）、 欣网协助
| 非实物商品平台转移 | 垂直频道
电子票券类虚拟商品
| B2C平台割接 | 与新平台对接
割接数据整理
割接上线协同
运维交接 | 资料整理 | 机房现状
运维管理
| 机房熟悉 讲解答疑 | 到苏州机房进行实地情况了解 实际操作、演练
| 运维试接手 | 由宽连运维主导、欣网运维协助
| 运维正式交接 | 双方确认、完成正式交接
完
完

## 新平台建设计划
阶段 | 工作任务大类 | 工作任务小类 | 6月第一周 | 6月第二周 | 6月第三周 | 6月第四周 | 7月（待细化） | 8月（待细化） | 9月
1 设计阶段
1.1 平台架构设计
1.2 后台管理设计
1.3 商户自服务门户设计
1.4 能力模块设计
1.5 外部接口梳理
1.6 业务系统设计
1.7 前台B2频道设计
1.8 表结构设计
2 编码阶段
2.1 后台管理
2.2 商户自服务门户
2.3 各能力模块
2.4 外部接口
2.5 业务系统
2.6 前端B2C频道
3 测试阶段
3.1 测试计划与测试用例的编写
3.2 后台管理测试
3.3 前台网站测试
3.4 能力模块测试
3.5 外部接口系统测试
集成测试
4 上线试运行阶段
5 项目收尾
新平台建设作为独立项目另外单独进行项目计划管理
此处略

## 商城交接虚拟团队
1.交接领导小组
2.业务交接工作组
3.平台交接工作组
4.资金账户交接工作组
5.新平台开发工作组

## 领导小组
姓名 | 单位 | 交接职务 | 备注
黄丛伟 | 移动侧 | 组长★
陈小明 | 移动侧 | 副组长
张峻 | 移动侧 | 副组长
邵涧春 | 移动侧 | 副组长
姚静 | 移动侧 | 副组长
严中庆 | 欣网侧 | 副组长
费进 | 宽连侧 | 副组长

## 交接-业务组
交接块面 | 交接模块 | 单位 | 负责模块 | 姓名 | 手机号 | 邮箱地址 | 备注
业务交接 | 业务交接 整体管理 | 移动侧 | 交接负责人 | 李佳翔★★
| 基地业务 工作交接 | 移动侧 | 基地工作交接组长 | 李佳翔★
|  | 欣网侧 | 基地工作交接副组长 | 杨进军☆
|  | 宽连侧 | 基地工作交接副组长 | 徐昕冉☆
| 地市业务 工作交接 | 移动侧 | 地市工作交接组长 | 孙乾★
|  | 欣网侧 | 地市工作交接副组长 | 洪云泉☆
|  | 宽连侧 | 地市工作交接副组长 | 黄宋华☆
| 客服 工作交接 | 移动侧 | 客服工作交接组长 | 杨玉琼★
|  | 欣网侧 | 客服工作交接副组长 | 杨进军☆
|  | 宽连侧 | 客服工作交接副组长 | 赵潇云☆
| 产品 工作交接 | 移动侧 | 产品管理交接组长 | 赵翰★
|  | 欣网侧 | 产品管理交接副组长 | 陈汉威☆
|  | 宽连侧 | 产品管理交接副组长 | 方银锋☆
1.请各组补充完整详细交接成员名单
2.请完善手机号、邮箱地址等联系方式

## 交接-平台组
交接块面 | 交接模块 | 单位 | 负责模块 | 姓名 | 手机号 | 邮箱地址 | 备注
平台交接 | 平台交接 整体管理 | 移动侧 | 交接负责人 | 王辉祥★★ | 13913122382 | 13913122382@139.com
| 平台 工作交接 | 移动侧 | 平台工作交接组长 | 王辉祥★ | 13913122382 | 13913122382@139.com
|  | 欣网侧 | 平台工作交接副组长 | 蔡明煜☆ | 13770617284 | caimingyu@mail.xwtec.cn
|  | 欣网侧 | 平台工作交接 | 蒋泽虎 | 15850817392 | jiangzehu@xwtec.cn
|  | 欣网侧 | 平台工作交接 | 陈益群 | 15895607776 | chenyiqun@xwtec.cn
|  | 欣网侧 | 平台工作交接 | 刘德平 | 13915569394 | liudeping@xwtec.cn
|  | 欣网侧 | 平台工作交接 | 邹妍 | 15150455418 | zouyan@mail.xwtec.cn
|  | 欣网侧 | 平台工作交接 | 孙月江 | 18661027861 | sunyuejiang@xwtec.cn
|  | 宽连侧 | 平台工作交接副组长 | 王健☆ | 13813819679 | wangjian@c-platform.com
|  | 宽连侧 | 平台工作交接 | 奚华栋 | 13914721797 | xihd@c-platform.com
|  | 宽连侧 | 平台工作交接 | 金雷 | 15205150543 | jinlei@c-platform.com
|  | 宽连侧 | 平台工作交接 | 成遥 | 13851507405 | chengyao@c-platform.com
|  | 宽连侧 | 平台工作交接 | 成凡 | 13913959332 | chengfan@c-platform.com
|  | 宽连侧 | 平台工作交接 | 邹雨露 | 15951855215 | zouyl@c-platform.com
| 运维 工作交接 | 移动侧 | 运维工作交接组长 | 范晓骋★ | 13771814721 | 13771814721@139.com
|  | 欣网侧 | 运维工作交接副组长 | 范奇☆ | 13912982667 | fanqi@mail.xwtec.cn
|  | 宽连侧 | 运维工作交接副组长 | 丁文沅☆ | 13584024648 | dingwy@c-platform.com
|  | 宽连侧 | 运维工作交接 | 尤挺 | 13813993007 | youting@c-platform.com

## 交接-资金账户组
交接块面 | 交接模块 | 单位 | 负责模块 | 姓名 | 手机号 | 邮箱地址 | 备注
资金账户 | 账户交接 整体管理 | 移动侧 | 交接负责人 | 许军★★ | 13913165066 | xujunsgs1@js.chinamobile.com
| 资金账户 工作交接 | 移动侧 | 账户工作交接组长 | 许军★ | 13913165066 | xujunsgs1@js.chinamobile.com
|  | 欣网侧 | 账户工作交接副组长 | 宋薇薇☆ | 18662831632 | songweiwei@mail.xwtec.cn
|  | 宽连侧 | 交接后结算协助 | 张明丽 | 18952405008 | zhangml@c-platform.com
|  | 移动侧 | 运营协助 | 王剑飞 | 15995803775 | wangjianfei@sz.js.chinamobile.com
|  | 移动侧 | 开发协助 | 范国平 | 15151539700 | fanguoping@sz.js.chinamobile.com
|  | 移动侧 | 资金账户对账 | 钱佳瑛 | 13912634317 | qianjysgs@js.chinamobile.com
|  | 移动侧 | 财务确认 | 成茜 | 13601580088 | chengxisgs@js.chinamobile.com
|  | 移动侧 | 财务确认 | 李晓菁 | 13862088064 | lixiaojing@sz.js.chinamobile.com

## 新平台开发组
工作块面 | 工作模块 | 单位 | 负责模块 | 姓名 | 手机号 | 邮箱地址 | 备注
新平台建设 | 平台建设 整体管理 | 移动侧 | 组长 | 张峻★★ | 18896965331 | zhangjunsgs@js.chinamobile.com
|  | 宽连侧 | 副组长 | 张志勇★ | 13669749741 | zhangzy@c-platform.com
| 平台开发 | 移动侧 | 平台开发组长 | 单军民★ | 13913519679 | shanjmsgs@js.chinamobile.com
|  | 宽连侧 | 平台开发副组长 | 汪成伟☆ | 13813017840 | wangcw@c-platform.com
|  |  | 设计&开发 | 金雷 |  | jinlei@c-platform.com
|  |  | 设计&开发 | 奚华栋 | 13914721797 | xihd@c-platform.com
|  |  | 设计&开发 | 李健 | 13951976924 | lijian@c-platform.com
|  |  | 设计&开发 | 丁文沅 | 13584024648 | dingwy@c-platform.com
|  |  | 设计&开发 | 成凡 | 13913959332 | chengfan@c-platform.com
|  |  | 设计&开发 | 成遥 | 13851507405 | chenyao@c-platform.com
|  |  | 设计&开发 | 白杰 | 15029359349 | baijie@c-platform.com
|  |  | 设计&开发 | 郑明智 |  | zhengmz@c-platform.com
|  |  | 产品经理 | 李伟 | 15850160080 | liwei@c-platform.com
|  |  | 美工 | 虞嘉 |  | yujia@c-platform.com
|  |  | 开发 | 高炜 | 18012966996 | gaowei@c-platform.com
|  |  | 开发 | 周雨露 |  | zhouyl@c-platform.com
|  |  | 开发 | 施庆庆 |  | shiqq@c-platform.com
|  |  | 开发 | 刘军 |  | liujuna@c-platform.com
|  |  | 开发 | 曹雯 |  | caowen@c-platform.com
|  |  | 开发 | 陈立鑫 | 13515129586 | chenlx@c-platform.com
|  |  | 开发 | 白波 | 18710702014 | baiboliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 刘冬 | 13289836380 | liudongliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 赵伟 | 15969421663 | zhaoweiliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 吴亚楠 | 15801637587 | wuynliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 张银凤 | 13851876927 | zhangyinfliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 季赛楠 |  | jisnliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 朱丽芬 |  | zhulfliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 王涛 |  | wangtaoliujun@c-platform.com
|  |  | 测试 | 陈竞 |  | chengjinliujun@c-platform.com
|  |  | 测试 | 陈凯华 | 13771859327 | chenkh@c-platform.com
|  |  | 开发 | 刘军(苏州) | 13621675394 | liujunb@c-platform.com
|  |  | 开发 | 彭存华 | 13222995721 | pengchliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 周辉 | 15051447570 | zhouhui@c-platform.com
|  |  | 开发 | 王强 | 13585193042 | wangqiang@c-platform.com
|  |  | 开发 | 杨晓明 | 15250545860 | yangxiaoming@c-platform.com
|  |  | 开发 | 梁博安 | 18252027889 | liangfaliujun@c-platform.com
|  |  | 开发 | 金志斌 | 13301571665 | jinzb@c-platform.com
|  |  | 开发 | 田豪 | 15862317875 | tingh@c-platform.com
|  |  | 测试 | 戈烨 | 13671694849 | geyie@c-platform.com