## 已经完成工作
阶段 | 工作项 | 进度
需求分析 | 需求分析、项目规划 | 完成
系统设计 | 1平台概要设计 | 完成
| 2短彩基础功能交互流程设计 | 完成
| 3开放平台 | 完成
| 3.1 开放接口设计 | 完成
| 3.2 开发者门户产品原型设计 | 完成
| 3.3 开发者门户产品UI设计 | 完成
| 4 wap页面子系统 | 完成
| 4.1 wap门户的产品设计 | 完成
4.2 wap门户的UI设计
| 5 管理后台 | 完成
| 5.1产品设计 | 完成
编码&单元测试 | 1 管理后台
| 2 短彩基础功能处理系统 | 完成
| 2.1 系统路由模块 | 完成
| 2.2 基础功能交互模块 | 完成
| 2.3 平台新鲜事聚合模块 | 完成
| 2.4 搜索模块 | 未完成
| 2.5 推荐模块 | 未完成
3 开放平台
| 3.1 开放平台开放接口 | 待优化
| 3.2 开放平台开发者门户 | 未测试
3.3 初始应用的开发
| 4 wap页面子系统 | 未测试
测试 | 集成测试 | 集成测试
项目收尾 | 1.产品功能确认 | 完成
| 1.1 短彩基础功能处理 | 完成
| 1.2 管理后台功能确认 | 未开始
| 1.3 wap界面功能确认及优化调整 | 未开始
| 1.4 开放者门户功能确认 | 未开始
| 1.5 开放接口功能确认 | 未开始
2 文档
| 1.1 设计文档 | 未完成 | 缺少： 基础功能设计文档 基础功能模块设计文档 开放接口模块设计文档 开放接口模块API设计文档
| 2.2 开发者门户的文案 | 未开始 | 新手指南 API文档 SDK下载 常见问题
| 2.3 用户手册 | 未开始